| ỦY BAN MTTQVN-HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TỈNH NINH BÌNH | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 97 /KHPH-MTTQ-LHPN | Ninh Bình, ngày 06 tháng 5 năm 2021 |

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

xây dựng mô hình điểm “Phân loại, xử lý rác thải bằng men vi sinh bản địa

tại gia đình và địa bàn khu dân cư” năm 2021

Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình công tác năm 2021, thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội LHPN tỉnh thống nhất ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình điểm “Phân loại, xử lý rác thải bằng men vi sinh bản địa tại gia đình và địa bàn khu dân cư” năm 2021 (sau đây viết tắt là Kế hoạch phối hợp). Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của MTTQ tỉnh và Hội LHPN tỉnh trong tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh bản địa tại hộ gia đình và địa bàn khu dân cư; tăng cường tái chế, tái sử dụng rác thải từ hộ gia đình, giảm thiểu lượng rác thải thu gom, vận chuyển, xử lý tại các lò đốt rác thải, các bãi rác tập trung; tiến tới cải thiện môi trường theo hướng bền vững góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu.

- Đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp hội viên, tập trung một số nguồn lực đầu tư xây dựng mô hình tạo điểm sáng, nhân tố mới có sức tuyên truyền, lan tỏa, cổ vũ phong trào thi đua. Qua đó khẳng định vai trò, vị trí, uy tín của MTTQ và Hội LHPN trong hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh.

- Phối hợp tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, giám sát, phản biện xã hội những vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường.

- Rút kinh nghiệm trong triển khai, tổ chức thực hiện để nhân diện tại các địa phương trong tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai Kế hoạch phối hợp được thực hiện thống nhất, thường xuyên, kịp thời, thiết thực, hiệu quả với hình thức phong phú, phù hợp với từng thời điểm và địa phương.

- Phát huy tính tích cực, chủ động của MTTQ tỉnh và Hội LHPN tỉnh trong việc thực hiện Kế hoạch phối hợp theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

- Việc chỉ đạo xây dựng mô hình điểm cần thực hiện nghiêm túc, thận trọng, hiệu quả, có tiêu chí đánh giá, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng.

- Các nội dung phối hợp phải cụ thể, thiết thực, lựa chọn những nội dung, hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn và được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.

II. PHẠM VI, ĐỊA BÀN, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi, địa bàn thực hiện: Tại xóm 9, xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh.

2. Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2021 đến tháng 12/2021.

III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

1. Phấn đấu có 70% hộ dân trong xóm thực hiện hiệu quả việc phân loại và xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh.

2. Có ít nhất 01 hộ sản xuất nông nghiệp quy mô vừa và nhỏ ứng dụng công nghệ vi sinh để xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn, làm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu.

3. Tiếp tục xử lý 01 bãi rác tập trung của xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh.

IV. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Hội nghị triển khai Kế hoạch phối hợp

1.1. Trang trí khánh tiết:

- Nội dung tít chữ

CHÀO MỪNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV                   VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

| Biểu tượng MTTQ | Biểu tượng Hội LHPN |
| --- | --- |

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM-HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

TỈNH NINH BÌNH

HỘI NGHỊ

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỂM

“PHÂN LOẠI, XỬ LÝ RÁC THẢI BẰNG MEN VI SINH BẢN ĐỊA TẠI GIA ĐÌNH VÀ ĐỊA BÀN KHU DÂN CƯ”

……., ngày…../…./2021

-  Khẩu hiệu tuyên truyền: 2 khẩu hiệu:

+ HÃY LÀM VÀ SỬ DỤNG MEN VI SINH IMO TRONG XỬ LÝ RÁC THẢI!

+ TOÀN DÂN THAM GIA PHÂN LOẠI, XỬ LÝ RÁC THẢI NGAY TẠI GIA ĐÌNH VÀ ĐỊA BÀN KHU DÂN CƯ!

1.2.  Thành phần tham dự (Khoảng 90 người):

- Cấp tỉnh: Đại diện Lãnh đạo: UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí lãnh đạo, trưởng các Ban, Chánh Văn phòng cơ quan MTTQ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, trưởng các Ban phụ trách mô hình tại xã Khánh Thành của Hội LHPN tỉnh; phóng viên Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; phóng viên Báo Đại đoàn kết thường trú tại Ninh Bình.

- Các huyện, thành phố: Chủ tịch UBMTTQVN và Chủ tịch Hội LHPN các huyện, thành phố.

- Huyện Yên Khánh: Đại diện Thường trực Huyện ủy; đại diện Lãnh đạo: UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

-  Xã Khánh Thành: Đại diện Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND xã; Chủ tịch, phó Chủ tịch: MTTQ, Hội LHPN xã; đại diện lãnh đạo: Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn xã; Bí thư chi bộ, Trưởng ban và các thành viên Ban công tác Mặt trận, trưởng xóm, chi hội trưởng phụ nữ, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội xóm 9; đại diện 39 hộ gia đình đang thực hiện Mô hình xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh do Hội LHPN đang triển khai tại xóm 9.

1.3. Thời gian: Dự kiến từ ngày 17 - 20/5/2021 (sẽ có giấy mời sau).

1.4. Địa điểm: Nhà văn hóa xóm 9, xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh.

1.5. Chương trình hội nghị:

| Thời gian | Nội dung | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 7h - 7h30 | Đón tiếp đại biểu | - Ban Phong trào-DT&TG MTTQ tỉnh - Ban Tuyên giáo-Chính sách pháp luật Hội LHPN tỉnh |
| 8h - 10h | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu | MTTQ tỉnh |
|  | Phát động mô hình điểm và triển khai Kế hoạch phối hợp | Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh |
|  | Phát biểu của Hội LHPN tỉnh | Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh |
|  | Phát biểu của xã Khánh Thành | Lãnh đạo UBND xã |
|  | Phát biểu hưởng ứng | Đại diện hộ gia đình xóm 9 |
|  | Trao thùng đựng rác cho đại diện nhân dân xóm 9 | Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh |
|  | Ký cam kết về việc phân loại, xử lý rác thải | - Các đồng chí lãnh đạo chứng kiến - Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN xã, Ban Thường vụ Hội LHPN xã Khánh Thành, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm 9 và hộ gia đình ký |
|  | Kết thúc buổi phát động | Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh |

1.6. Phân công thực hiện

- MTTQ tỉnh chủ trì:

+ Mời đại biểu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và MTTQ các cấp.

+ Chuẩn bị các văn bản theo chương trình hội nghị.

+ Chuẩn bị thùng đựng rác tặng khu dân cư và các hộ gia đình tham gia mô hình tại xóm 9.

- Hội LHPN tỉnh chủ trì:

+ Chuẩn bị các nội dung hậu cần hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm: hội trường, trang trí, tít chữ, nước uống, bàn ghế ...

+ Chuẩn bị các văn bản theo chương trình hội nghị.

+ Mời đại biểu Hội LHPN các cấp.

2. Tập huấn cán bộ và chuyển giao công nghệ nuôi, lưu trữ, sử dụng men vi sinh bản địa (còn gọi là IMO)

- Hội LHPN tỉnh chủ trì:

+ Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp của MTTQ và Hội LHPN về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu.

+ Chuyển giao công nghệ làm IMO, lưu giữ, sử dụng, nhân giống IMO cho hội viên phụ nữ và nhân dân.

- Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp:

+ Khảo sát nhu cầu tập huấn bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên.

+ Tuyên truyền, vận động cán bộ MTTQ, nhân dân tham gia các lớp tập huấn.

3. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về môi trường, vận động thay đổi hành vi để bảo vệ môi trường

- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; kết hợp tuyên truyền miệng, tuyên truyền trong các kỳ sinh hoạt Ban công tác Mặt trận, chi hội, câu lạc bộ, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang thông tin điện tử của MTTQ và Hội LHPN.

- MTTQ tỉnh chủ trì:

+ Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện các tiêu chí về môi trường.

+ Mục đích, ý nghĩa của mô hình.

+ Tuyên truyền các cách làm hay, mô hình hiệu quả về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Hội LHPN tỉnh chủ trì:

+ Tuyên truyền vận động phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ và Nhân dân trong việc làm, lưu giữ, nhân, sử dụng IMO.

+ Thực hiện mô hình, vận động làm, sử dụng IMO theo 1+4 (một người tuyên truyền, vận động 4 người khác cùng làm và sử dụng IMO).

4. Tiếp tục xử lý bãi rác tập trung

- Hội LHPN tỉnh chủ trì:

+ Phối hợp giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện xử lý mẫu rác thải tại bãi rác tập trung xã Khánh Thành.

+ Thường xuyên kiểm tra, đối chứng kết quả tại khu vực xử lý mẫu.

+ Có ý kiến đề xuất kịp thời khi phát hiện vấn đề cần điều chỉnh.

- MTTQ tỉnh phối hợp:

+ Giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện xử lý mẫu rác thải tại bãi rác tập trung xã Khánh Thành.

+ Cùng Hội LHPN phát hiện vấn đề phát sinh, kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.

5. Hỗ trợ hộ dân sử dụng IMO trong sản xuất

- Hội LHPN tỉnh chủ trì:

+ Khảo sát quy mô sản xuất, chăn nuôi tại 01 hộ quy mô vừa và nhỏ.

+ Tư vấn, hướng dẫn cách phân loại, xử lý chất thải hữu cơ tại nguồn.

+ Chuyển giao công nghệ nuôi, lưu giữ chế phẩm vi sinh, cách làm phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật bằng công nghệ vi sinh.

- MTTQ tỉnh:

+ Cùng với Hội LHPN tỉnh khảo sát, đề xuất lựa chọn 01 hộ dân làm điểm.

+ Phối hợp tuyên truyền, vận động hộ dân làm, lưu giữ và sử dụng IMO trong sản xuất an toàn.

6. Hỗ trợ thùng rác

- Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì:

+ Hỗ trợ thùng đựng rác đặt tại nơi công cộng, số lượng 30 thùng loại 100 lít (ứng với 2 màu, mỗi màu 15 thùng) cho khu dân cư xóm 9, xã Khánh Thành.

+ Hỗ trợ thùng để phân loại rác thải, xử lý rác thải hữu cơ cho 39 hộ gia đình được chọn làm điểm, mỗi hộ 2 thùng dung tích 60lít/thùng.

- Hội LHPN tỉnh khảo sát, lập danh sách 39 hộ tham gia mô hình được hỗ trợ theo đúng các tiêu chí đã thống nhất xây dựng.

7. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện

MTTQ và Hội LHPN cùng cấp phối hợp tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện mô hình. Cụ thể:

- Cấp tỉnh: Tổ chức kiểm tra, giám sát ít nhất 2 lần/tháng.

- Cấp huyện: Tổ chức kiểm tra, giám sát ít nhất 1 lần/tuần.

- Cấp cơ sở: Tổ chức kiểm tra, giám sát hàng ngày.

8. Tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân diện

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện Kế hoạch phối hợp và xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.

- Tổ chức biểu dương, khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích, sáng kiến thực hiện hiệu quả Kế hoạch phối hợp.

- Thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, diễn đàn, các cuộc đối thoại, kiểm tra, giám sát phối hợp ý kiến đóng góp xây dựng các cơ chế chính sách liên quan đến môi trường.

- MTTQ chủ trì, phối hợp với Hội LHPN tỉnh chỉ đạo MTTQ, Hội LHPN các huyện, thành phố chỉ đạo, xây dựng ít nhất 01 mô hình “Phân loại, xử lý rác thải bằng men vi sinh bản địa tại gia đình và địa bàn khu dân cư”. Từ năm 2022 tiếp tục chỉ đạo nhân rộng mô hình ở những nơi có điều kiện.

V. KINH PHÍ

1. Hỗ trợ từ ngân sách

2. Nguồn huy động khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. MTTQ tỉnh và Hội LHPN tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai Kế hoạch phối hợp tới các đơn vị trực thuộc theo ngành dọc để thống nhất thực hiện.

2. MTTQ các huyện, thành phố:

+ Chủ trì, phối hợp với Hội LHPN cùng cấp xây dựng Kế hoạch phối hợp thực hiện trên địa bàn.

+ MTTQ Yên Khánh chủ trì, phối hợp với Hội LHPN huyện Yên Khánh xây dựng Kế hoạch phối hợp, chỉ đạo MTTQ và Hội LHPN xã Khánh Thành triển khai thực hiện phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị.

3. Giao Ban Phong trào - Dân tộc và Tôn giáo Ủy ban MTTQVN tỉnh; Ban Tuyên giáo - Chính sách pháp luật Hội LHPN tỉnh là đầu mối để theo dõi, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch phối hợp này, đồng thời đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Kế hoạch phù hợp với tình hình.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Ủy ban MTTQ tỉnh và Hội LHPN tỉnh để phối hợp sửa đổi, bổ sung./.

| TM. BAN THƯỜNG VỤ HỘI LHPN TỈNH | TM. BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQVN TỈNH |
| --- | --- |
| CHỦ TỊCH | CHỦ TỊCH |
| Đã ký | Đã ký |
| Đào Thị Hòa | Đỗ Việt Anh |
| Nơi nhận: |  |
| - Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo); |  |
| - UBND tỉnh; |  |
| - Ban Dân vận Tỉnh ủy; |  |  |
| - Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; |  |  |
| - Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; |  |  |
| - Ban Thường trực UBMTTQVN huyện các huyện, thành phố; |  |
| - Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố; |  |
| - Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã Khánh Thành; |  |
| - Ban Thường trực UBMTTQVN xã, Ban Thường vụ Hội LHPN xã Khánh Thành; |  |
| - Ban công tác Mặt trận, chi hội phụ nữ xóm 9, xã Khánh Thành; |  |
| - Lưu: VT UBMTTQVN tỉnh; VT Hội LHPN tỉnh. |  |